## ヒアリングシート
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  | 仕様書各項目 | 項目
1.ヒアリングシート |  | キャラクター関連 | キャラクターについて | キャラクターデザインについて | 例外戦闘について | エリアに２チームが踏んだ場合
2.α版＿進捗表 |  | マップ関連 | プレイ中の表示内容（UI） | チームについて（概要） | カメラについて | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  | システム関連 | 基本サークルについて | AIについて | エリアの取り方 | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  | ハッピーセットの仕組み | 基本戦闘について | エリアの奪い方 | 制限時間
5.仕様書 |  |  | 操作と移動方法について | チーム戦闘について | エリアに複数キャラクターで乗った場合 | 勝利条件
■全体概要
■コンセプト
■ゲーム概要
数字が書かれたキャラクターに移動先を支持し、神経衰弱のようにエリアの絵柄を揃え、ペアを多く取ったほうが勝ちのゲーム
ゲームの流れ
■勝利条件
勝ち取ったエリアの数が多い方が勝ち。
数値差を出して戦況を変える

## α版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  |  | 仕様書各項目 |  | 項目
1.ヒアリングシート |  |  | キャラクター関連 |  | キャラクターについて |  | キャラクターデザインについて |  | 例外戦闘について | エリアに２チームが踏んだ場合 | オンラインについて
2.α版＿進捗表 |  |  | マップ関連 |  | プレイ中の表示内容（UI） |  | チームについて（概要） |  | カメラについて | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  |  | システム関連 |  | 基本サークルについて |  | AIについて |  | エリアの取り方 | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  |  |  | ハッピーセットの仕組み |  | 基本戦闘について |  | エリアの奪い方 | 制限時間
5.仕様書 |  |  |  |  | 操作と移動方法について |  | チーム戦闘について |  | エリアに複数キャラクターで乗った場合 | 勝利条件
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■α版について（優先順位）
完成目標：ひとりプレイが出来る。(戦闘と陣取りが出来る。)
| ・システムに関して |  | ・キャラクターに関して |  |  |  | ・ステージに関して
| 1.メイン画面が表示される。 |  | 1.簡単なキャラクター（敵と味方）を最低2体以上表示させること。 |  |  |  | 1.簡単なステージが表示されている。
| 2.ゲームがスタートする。 |  | 2.味方の移動が出来る。 |  |  |  | 2.位置が固定されたエリアを表示させる。
| 3.リザルトが表示される。 |  | 3.キャラクターに体力を付ける。 |  |  |  | 3.キャラクターが一定時間踏めば、エリアを獲得する。
|  |  | 4.一定距離に敵が入れば戦闘を開始される。 |  |  |  | 4.制限時間が終了すれば自動でリザルトに移動。
5.戦闘に勝ったら、指示された場所に戻る。もしまけたら、初期位置にリスポーンする。
|  |  | ＊余裕があれば＊ |  |  |  | 3.カードにマークの情報をランダムに配置されるようにする。
|  |  | 一定距離に戦闘中の味方がいれば、加勢する。 |  |  |  | 4.キャラクターが一定時間踏めば、マークが表示。＝マークが表示され、一定時間過ぎればマークが非表示。
5.マークが２枚揃ったら、スコアカウントする。
6.スコアがカウントされたら、カードを消す。
7.カードが全て消されたら自動でリザルトに移動。
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日 | 列1
| キャラクター関連 | プログラム | P：表示（1） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：表示（2） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：表示（1） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：表示（2） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：移動 |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：リスポーン |  | 東・橋口 |  | 2017-11-03
|  |  | P：サークルの表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-24
|  |  | P：体力の表示 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-24
|  |  | P：吹き出しNO（ナンバー）の表示 |  | 椿井・一井
|  |  | P：吹き出しNO（チームナンバー）の表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-31
|  |  | P：RT（リキャストタイム）の追加 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-31
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（1） |  | 東・橋口 |  | 2017-10-23
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（2） |  | 東・橋口 |  | 2017-10-27
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（3） |  | 東・橋口 |  | 2017-11-01
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（4） |  | 東・橋口 |  | 2017-11-05
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（5） |  | 東・橋口 |  | 2017-11-08
|  |  | 操作：単体選択（クリック） |  | 東・橋口 |  | 2017-10-24
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿1） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-07
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿2） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿3） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-13
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿1） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-07
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿2） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-10
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿3） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-13
|  |  | P：3Dモデル（1P＿素体） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-08
|  |  | P：3Dモデル（2P＿素体） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-08
|  |  | P：3Dモデル（武器＿ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-11
|  |  | P：3Dモデル（武器＿フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-11
|  |  | P：3Dモデル（盾） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-11
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最上位ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-15
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿中位ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-18
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最下位ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-21
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最上位フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-15
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿中位フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-18
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最下位フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-21
| キャラクター関連 | デザイン | P：モーション（ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-31
| キャラクター関連 | デザイン | P：モーション（フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-31
| ステージ関連 | プログラム | ステージ：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | エリア：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | スコア：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | スコア：カウント |  | 椿井・一井
|  |  | タイム：制限時間の表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-23
|  |  | タイム：ゲームの終了 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-23
|  |  | エリア：エリアを奪取する |  | 椿井・一井 |  | 2017-11-04
|  |  | エリア：エリアの獲得 |  | 椿井・一井 |  | 2017-11-04
| ステージ関連 | デザイン | ステージ：ラフ画＿初級 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
|  |  | ステージ：ラフ画＿中級 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
|  |  | ステージ：原画＿初級 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-16
|  |  | ステージ：原画＿中級 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-16
|  |  | UI：ラフ画＿時計（タイム） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
|  |  | エリア：ラフ画＿1 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
|  |  | エリア：ラフ画＿2 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
| ステージ関連 | デザイン | エリア：ラフ画＿3 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
| サブペーその他 | プログラム | システム：メイン画面 |  | 一井 |  | 2017-10-11
| その他 | プログラム | システム：リザルト画面 |  | 一井 |  | 2017-10-11
|  |  | システム：オンライン |  | 辰巳・橋口 |  | 2017-11-04
|  |  | システム：ハッピーセット |  | 一井 |  | 2017-10-31
|  |  | カメラ：ハーフトップビュー |  | 一井
| その他 | デザイン | タイトルロゴ：ラフ画 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-10
| その他 | デザイン | タイトルロゴ：原画 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-15
| 企画関連 | 概要 | タイトル |  | 壬生・青山
|  |  | ターゲット |  | 壬生・青山
|  |  | コンセプト |  | 壬生・青山
|  | キャラクター | NPC：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | P＆NPC：モーション |  | 壬生・青山
|  |  | P＆NPC：戦闘 |  | 壬生・青山
|  | ステージ | ステージ：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | カード：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | カード：仕様 |  | 壬生・青山
|  | その他 | キー＆コントローラー：操作ボタン |  | 壬生・青山
時計は、モンハンみたいな時計で、光や点滅で時間の知らせを教える。
□画面説明
Note on D37: モデルは、丸
Note on D39: モデルは、四角 初期位置は、プランナーが指定します。 表示できる状態になれば報告してください。
Note on D41: 味方をクリック後、移動したい所をクリックで移動。 変更可能にしておいてください。
Note on D42: 倒された場合 初期位置にリスポーン。
Note on D43: 1.サークルの大きさは攻撃範囲と同じ 2.サークルの色はチームカラーに依存する
Note on D48: 単体⇒単体 単体同士の攻撃
Note on D49: 単体⇒チーム 単体からチームに攻撃する
Note on D50: チーム⇒単体 チームから単体に攻撃する
Note on D51: チーム⇒チーム チーム同士の攻撃
Note on D52: はさまれて攻撃された場合
Note on D55: ラフ画（1）は、 キャラクターの強さが「中位」のラフ画を作成してください。
Note on D56: ラフ画（2）は、 キャラクターの強さが「最上位」のラフ画を作成してください。
Note on D57: ラフ画（3）は、 キャラクターの強さが「最下位」のラフ画を作成してください。
Note on D58: ラフ画（1）は、 キャラクターの強さが「中位」のラフ画を作成してください。
Note on D59: ラフ画（2）は、 キャラクターの強さが「最上位」のラフ画を作成してください。
Note on D60: ラフ画（3）は、 キャラクターの強さが「最下位」のラフ画を作成してください。
Note on D61: モデルは、テクスチャー貼り付けまで。 ボーンとモーションは後で。
Note on D72: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D75: 仮モデルで表示。
Note on D76: 仮モデルで表示。
Note on D77: スコアの表示について 1.スコアは画面端に表示してください。
Note on D78: スコアのカウントについて 1.マークが２枚揃ったら「1」カウント
Note on D80: タイムアップ
Note on D81: ゲージを上昇させる
Note on D82: ゲージが溜まった後、ゲージを溜めた側のプレイヤーのエリアになる
Note on D96: シャドバの2ピックでキャラクターを決めるシステム
Note on D102: タイトルについて 候補を「3つ」あげて決める。
Note on D104: どこにこのゲームの面白さをもってくるか？
Note on D106: NPCのデザインについて 1.どんなNPCか？ 2.雰囲気は？ 3.強さによってデザインが変わるのか？ 4.特徴はあるのか？
Note on D107: モーションについて 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション の三種類でいいのか？ どんなモーションなのか？
Note on D108: 戦闘について 1.攻撃方法はどんな方法か？ 2.攻撃のバリエーションなどはあるのか？ 3.戦略や戦術の幅の例を上げる。
Note on D110: ステージについて 1.どのぐらいの広さにするか？ 2.世界観は？ 3.ステージに特徴はあるか？ 4.カードの配置は？
Note on D111: カードについて 1.カードはどんなデザイン？ 2.マークの種類は？ 3.マークのデザインは？ 4.
Note on D112: カードについて 1.マークが揃うとどんな効果がある？ 2.リスクアンドリターンはちゃんとある？
Note on D114: 1.キーボードの場合はどんなキーの配置？ 2.コントローラーの場合はどんなキー配置？

## β版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  |  | 仕様書各項目 |  | 項目
1.ヒアリングシート |  |  | キャラクター関連 |  | キャラクターについて |  | キャラクターデザインについて |  | 例外戦闘について | エリアに２チームが踏んだ場合
2.α版＿進捗表 |  |  | マップ関連 |  | プレイ中の表示内容（UI） |  | チームについて（概要） |  | カメラについて | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  |  | システム関連 |  | 基本サークルについて |  | AIについて |  | エリアの取り方 | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  |  |  | ハッピーセットの仕組み |  | 基本戦闘について |  | エリアの奪い方 | 制限時間
5.仕様書 |  |  |  |  | 操作と移動方法について |  | チーム戦闘について |  | エリアに複数キャラクターで乗った場合 | 勝利条件
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 企画 スケジュール管理 | 企画サポート プログラムサポート | キャラクターモデリング |  | キャラクターデザイン | プログラム＿ステージ関連
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
| プラグラム＿サポート | キャラクタープログラム | オンライン
■β版＿優先順位
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | ＊補 | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日
| キャラクター関連 | プログラム
| メインページ | UI：デザイン関連
メインページ
| メインページ | UI：プログラム関連 | ボタン処理
メインページ
メインページ
| キャラクター関連 | デザイン
| キャラクター関連 | デザイン
| キャラクター関連 | デザイン
| キャラクター関連 | デザイン
サブページ
| キャラクター関連 | プログラム
| キャラクター関連 | プログラム
| キャラクター関連 | デザイン
| キャラクター関連 | デザイン
| キャラクター関連 | プログラム
| キャラクター関連 | プログラム
|  |  | P：攻撃時にサークルを塗りつぶす |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-31
|  |  | P：サークルが繋がる |  | 椿井・一井 |  | 2017-11-07
|  |  | NPC：ラフ画（1） |  | 原田・瀧野
|  |  | NPC：ラフ画（2） |  | 原田・瀧野
|  |  | NPC：3Dモデル（1） |  | 原田・瀧野
|  |  | NPC：3Dモデル（2） |  | 原田・瀧野
|  |  | NPC：モーション（3Dモデル「1」） |  | 東・橋口
|  |  | NPC：モーション（3Dモデル「2」） |  | 東・橋口
|  |  | NPC：モーション（3Dモデル「1」） |  | 原田・瀧野
|  |  | NPC：モーション（3Dモデル「2」） |  | 原田・瀧野
|  |  | P：モーション（3Dモデル「1」） |  | 東・橋口
|  |  | P：モーション（3Dモデル「2」） |  | 東・橋口
|  |  | ステージ：ラフ画＿中級 |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：ラフ画＿上級 |  | 原田・瀧野
|  |  | P：RP（速力）の追加 |  | 東・橋口 |  | 2017-11-07
|  |  | 操作：複数選択（ドラッグ） |  | 東・橋口 |  | 2017-10-28
|  |  | 操作：選択キャンセル（右クリック） |  | 東・橋口 |  | 2017-11-02
|  |  | 操作：個体選択（キーボード） |  | 東・橋口 |  | 2017-11-07
| ステージ関連 | プログラム | エリア：マークの表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-08
| ステージ関連 | プログラム | エリア：マークの非表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-08
|  |  | エリア：ゲージの上昇 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-28
|  |  | エリア：ゲージの中断 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-28
|  |  | エリア：原画＿1 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-16
|  |  | エリア：原画＿2 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-16
|  |  | エリア：原画＿3 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-16
|  |  | UI：原画＿時計（タイム） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
|  |  | ステージ：仮3Dモデル |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
| ステージ関連 | デザイン | エリア：3Dモデル |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-16
□画面説明
Note on D96: 1.同じチームのサークル同士が重なった時にチームになる 2.チームになったときに、サークルの重なった部分は削除する
Note on D98: NPCのラフ画は、
Note on D101: 3Dモデルは、 3Dにする事と、色をつける事をしてください。
Note on D104: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D107: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D110: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D120: Q , W , E , R , A , S , D
Note on D122: マークの表示について 1.マークは通常、表示されません。 2.プレイヤーキャラクターが「3秒」踏めば、表示。 ＊マークの情報は、ゲーム開始時に、前のプレイ時に表示されていた場所とは違う場所に表示されるようにしてください。（ランダム配置）＊
Note on D123: マークの非表示について 1.プレイヤーキャラクターが踏んだマークから「3秒以上」離れていた場合、マークが消える。
Note on D125: エリアでの戦闘中にゲージの上昇の中断させる

## マスター版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  |  | 仕様書各項目 |  | 項目
1.ヒアリングシート |  |  | キャラクター関連 |  | キャラクターについて |  | キャラクターデザインについて |  | 例外戦闘について | エリアに２チームが踏んだ場合
2.α版＿進捗表 |  |  | マップ関連 |  | プレイ中の表示内容（UI） |  | チームについて（概要） |  | カメラについて | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  |  | システム関連 |  | 基本サークルについて |  | AIについて |  | エリアの取り方 | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  |  |  | ハッピーセットの仕組み |  | 基本戦闘について |  | エリアの奪い方 | 制限時間
5.仕様書 |  |  |  |  | 操作と移動方法について |  | チーム戦闘について |  | エリアに複数キャラクターで乗った場合 | 勝利条件
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | ＊補 | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日
□画面説明

## 仕様書
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  |  | 仕様書各項目 | 項目
1.ヒアリングシート |  |  | キャラクター関連 | キャラクターについて |  | キャラクターデザインについて |  | 例外戦闘について |  |  |  | エリアに２チームが踏んだ場合
2.α版＿進捗表 |  |  | マップ関連 | プレイ中の表示内容（UI） |  | チームについて（概要） |  | カメラについて |  |  |  | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  |  | システム関連 | 基本サークルについて |  | AIについて |  | エリアの取り方 |  |  |  | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  |  | ハッピーセットの仕組み |  | 基本戦闘について |  | エリアの奪い方 |  |  |  | 制限時間
5.仕様書 |  |  |  | 操作と移動方法について |  | チーム戦闘について |  | エリアに複数キャラクターで乗った場合 |  |  |  | 勝利条件
■キャラクター（敵、味方）関連
・キャラクターについて
1、NO（ナンバー）
「1」～「9」のナンバーを持つキャラクターがいる。
2.HP（体力）
体力は全キャラ「10」
100％＝「10」
3.AP（攻撃力）
攻撃力は全キャラ「1」
4.RP（速力）
全速力が「100％」とした場合、止まるは「0％」
No,「1」～「3」は「100％」
No、「4」～「6」は「60％」
No,「7」～「9」は「30％」
変更の可能性あり。（数字ごとに徐々にスピードが変化する。）
5.RT（リキャストタイム）
リキャストタイムは、No「１」にリキャストタイムは「1」秒
例ｎ＝No
No「ｎ」はリキャストタイム「ｎ」秒
・プレイ中の表示内容（UI）
|  | 単体表示の場合 |  |  |  | チームの場合
1.体力
3.NO（ナンバー）
吹き出しは常に出す。
チームになれば合計を出す。
4.サークル（攻撃範囲・チームカラー）
吹き出しについて
・基本サークルについて
1.攻撃範囲
|  | 単体サークルの場合 |  | チームサークルの場合
重なった線は消えます。
2.チームカラー
サークルのカラーがチームカラーになる。
3.「戦闘」・「非戦闘」時の表示
|  | 1.戦闘時のサークルは塗りつぶしされる。 |  |  | 2.非戦闘時のサークルは塗りつぶされない
い
・ハッピーセットの仕組み
ハッピーセットとは、ゲームプレイ前にプレイヤーのキャラクターを決めるシステム。
一回ごとの合計数値は「10」
３回選ぶ。
キャラクターは合計７枚になる。
ハッピーセットになる数値はいつもバラバラ。
・操作と移動方法について
キーボードとマウスで操作する。
1.キーボードの操作
1.キャラクター選択
Q=１体目
W=２体目
E=３体目
R=４体目
A=５体目
S=６体目
D=７体目
2.マウスの操作
1.単体選択と移動の仕方
|  |  | 1.選択したいキャラクターにカーソルを合わせ、右クリック |  |  | 2.移動したい場所にカーソルを合わせ、右クリック |  |  |  | 3.キャラクター移動開始
2.複数選択と移動の仕方
|  |  | 1.複数選択したいキャラクターの近くにカーソルを合わせ、右クリック |  |  |  | 2.右クリックしたまま、複数選択したいキャラクターを囲む。
|  |  | 3.移動したい場所にカーソルを合わせ、右クリック |  |  | 4.キャラクター移動開始
3.キャンセルの方法
1.右クリックを押す。
・キャラクターデザインについて
数字の強さや弱さの違いを出す部分は、
「胴体」「装備」を、色や柄を変化させる。
合計9までのカード
「胴体」は、
基本は、白色
「帽子・盾・ナイフ・フォーク」は、
金3枚＞銀3枚＞銅3枚
・チームについて（概要）
１チームに対して合計7体
2チームに分かれて対戦。
・AIについて
基本的なAIの優先順位
AIキャラクターが複数戦闘状態に場合、
|  | 1.数値の弱い敵を狙う。 |  |  |  |  | 2.体力の少ない敵を狙う。 | [6 empty] | 3.どちらかランダムで敵を狙う。
|  |  | 赤チームの「3」より弱いのは、青チームの「2」なので先に「2」を狙う。 |  |  |  | 青チームで体力が少ないのは「2」より「3」なので、先に「3」を狙う。 | [6 empty] | 数値判別と体力判別ができなかった場合は、ランダムで敵を狙う。
・基本戦闘について
1.戦闘のながれ
サークルに敵サークルが当たると攻撃する。
|  |  | 1.キャラクター移動中 | 2.移動中にサークルが接触 |  |  | 3.移動中断し、接触した敵に接近して戦闘
|  |  | 4.戦闘終了後、移動地点に移動再開 |  | 5.移動地点到達後、待機
2.戦闘の仕組み
キャラクター同士の数値差の分だけ攻撃力がプラスされる。
|  | 例1 |  |  |  |  | 例2
・チーム戦闘について
1.単体からチームに戦闘をするながれ
|  |  | 1.戦闘したい敵キャラクターを選択 | 2.キャラクター移動中 |  | 3.移動を中断し、選択した敵キャラクターに接近して攻撃 | [6 empty] | 4.戦闘終了後、待機
2.チームから単体に仕掛ける場合
|  |  | 1.戦闘したい敵キャラクターを選択 | 2.キャラクター移動中 |  | 3.移動を中断し、選択した敵キャラクターに接近して攻撃 | [6 empty] | 4.戦闘終了後、待機
3.チームからチーム
|  |  | 1.戦闘したい敵キャラクターを選択 | 2.キャラクター移動中 |  | 3.移動を中断し、選択した敵キャラクターに接近して攻撃 | [6 empty] | 4.戦闘終了後、待機
4.チーム戦闘の仕組み
|  | 例1 |  |  |  |  | 例2
・例外戦闘について
チームに戦闘を仕掛けているときに別の場所から攻撃を仕掛けられた場合
|  |  | 1.戦闘したい敵キャラクターを選択 | 2.キャラクター移動中 |  | 3.移動を中断し、選択した敵キャラクターに接近して攻撃
|  |  | 4.反対から攻撃されても移動前に選択した敵キャラクターから攻撃 |  |  |  | 5.戦闘終了後、待機
例1
・カメラについて
プレイ画面は常にハーフトップビュー
・敵について
なし
■マップ関連
1.ゲージは制圧されているときだけ出現。
2.乗ったチームの色が増える。
3.複数人で乗ると、ゲージの増えるスピードが早くなる。
4.エリアは奪い
| エリアの取り方 | [7 empty] | 3.獲得するとスコアがカウントされる。
|  | 1.キャラクターがエリアに乗ると、エリアにが増える。 |  | 2.ゲージが溜まると、エリアを獲得。
|  |  | 1.ゲージが出現し、増える。 |  | 1.エリアが裏返りマークが出現
2.溜まったゲージは、表示し続ける。
エリアの奪い方
|  | 1.奪われたエリアに乗る。 |  | 2.ゲージが増え、エリアが裏返る。 |  |  |  | 3.ゲージが溜まると、エリアが裏返る。 |  |  |  |  | 4.獲得すると、スコアがカウントされる。
エリアに複数キャラクターで乗った場合
| MAX＝200% | １秒ごとにｎ％減る。
１体増えるごとにn%=10%増える。
エリアに２チームが踏んだ場合
エリアに２チームが踏んだ場合
1.ゲージは途中で止まる。
2.どちらかのチームのキャラクターだけになるとゲージが再開される。
|  |  | 1.ゲージ止まる。 |  | 2.エリアの上に１チームだけになると再開。
ゲージが途中のエリアの場合
1.ゲージは表示されたままになる。
シャッフルシステム
ある一定時間経つと、エリアの位置が変わる。
■システム関連
画面仕様
1.タイトル画面
背景はプレイ写真を載せる。
3秒ごとにスライドショー
カーソルでクリック
もしくは、「enter」
で次に進む。
2.プレイ画面
|  | ステージの範囲外から、キャラクターが時間を知らせてくれる。（知らせ方とタイミングは未定） |  |  |  |  | 勢力図（獲得したエリアを表示する。）
メニューアイコン
カーソルでクリックすると表示
|  | 作戦の優先順位 | [8 empty] | キャラクター情報
1.体力
2.キャラクターの絵
3.作戦の色
3.リザルト画面
制限時間
勝利条件
VS
赤チーム
青チーム
VS
3
9
接触すると移動指示を保留にし、攻撃を開始
移動
地点
移動
地点
移動
地点
待機
クリック
移動
地点
クリック
移動
地点
クリック
クリック
したまま
移動
地点
クリック
移動
地点
攻撃範囲の広さ
チームでの攻撃範囲は、倍になる。
塗りつぶしされる
塗りつぶしされない
どちらか選びます
2+8＝合計値10
6+4＝合計値10
１回目
どちらか選びます
5+5＝合計値10
7+3＝合計値10
2+3+5＝合計値10
1+7+2＝合計値10
どちらか選びます
2回目
3回目
移動
地点
移動
地点
移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
移動
地点
移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
移動
地点
移動
地点
移動
地点
移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
移動
地点
移動
地点
移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
はさまれても移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
数値の弱い敵を狙う。
体力が少ない敵を狙う。
ランダムで敵を攻撃。
1分30秒（変化の可能性あい）
エリア獲得数が多い方が勝ち。
エリア
ゲージ
踏む
増える
エリアが裏返って
マークが出現
カウント画像
移動
地点
増える
カウント画像
１体で乗るより
複数体で乗る方が
ゲージの溜まりが早い
タイトル
スタート
～
1：30
VS
♥
◆
♠
♠
♥
◆
◆
◆
1：30
VS
♥
◆
♠
♠
♥
◆
◆
◆
VS
Win
スタート画面へ戻る。

## 肉付け＿仕様書
フィールド
マップについて
2～4種類（1は、初級 2は、中級 3と4は、上級）
見た目度アップについて
シェーダーで改善。
目指す表現の方向性：ゴージャス感、
1.ライティング
暗め
1.質感
キャラクターの質感を
2.影
3.光
スキルについて
プレイヤーが任意で発動することが出来る。
1.ステルス（キャラクターの位置や姿が消える。あたり判定は存在する。）
1回のプレイで1回発動出来る。
2.相手の数字を公開させる。
1回のプレイで2回発動出来る。
3.落とし穴を設置出来る。
1回のプレイで３回発動出来る。
エリアの効果について
エリアを獲得している状態は、常に発動する。
1.全キャラクターのスピードを早くする。
2.攻撃速度を早くする。
3.リキャストタイムを早くする。
エフェクト効果について
キャラクター関連
1.攻撃
マップ関連
1.ローソク
システム関連
作成について
メニューシステムについて
シャッフルシステムについて
システム改善について
エリアのオブジェクト変更
エリアのマークは常に見えないようにし、キャラクターが近づいたら公開する。
画面仕様について