## Sheet1
親チケット | 子チケット
キャラクターを動かす | P：表示（1） |  | プログラム |  | デザイン
| P：移動 |  |  | P：表示（2） | デザイン
| 操作：単体選択（クリック） | 2017-10-24 |  | NPC：表示（1） | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿3）
| 操作：複数選択（ドラッグ） | 2017-10-28 |  | NPC：表示（2） | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿1）
| 操作：選択キャンセル（右クリック） | 2017-11-02 |  |  | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿2）
| 操作：個体選択（キーボード） | 2017-11-07 |  | P：体力 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿3）
| P：RP（速力）の追加 | 2017-11-07 |  | NPC：体力
キャラクターがチームを組む | P：サークルの表示 | 2017-10-24
| P：攻撃時にサークルを塗りつぶす | 2017-10-31 |  | NPC：一定距離で攻撃
| P：サークルが繋がる | 2017-11-07
←ここまで終わった | P：吹き出しNO（ナンバー）の表示 | 2017-10-31
P：加勢
キャラクターの戦闘 | P：体力の表示 | 2017-10-24
| P：リスポーン | 2017-11-03
| P：RT（リキャストタイム）の追加 | 2017-10-31
| P：キャラクター同士の戦闘（1） | 2017-10-23
| P：キャラクター同士の戦闘（2） | 2017-10-27
| P：キャラクター同士の戦闘（3） | 2017-11-01 |  |  |  | P：3Dモデル（）
| P：キャラクター同士の戦闘（4） | 2017-11-05 |  |  | デザイン
| P：キャラクター同士の戦闘（5） | 2017-11-08 |  |  | デザイン
キャラクターを考える | P：ラフ画（ナイフ＿1）
| P：ラフ画（ナイフ＿2） |  |  |  | プログラム | ステージ：表示
[5 empty] | プログラム | エリア：表示
[5 empty] | プログラム | エリア：非表示
[5 empty] | プログラム | エリア：マークの表示
[5 empty] | プログラム | エリア：マークの非表示
キャラクターモデルを作る | P：3Dモデル（1P＿素体） |  |  |  | プログラム | スコア：表示
| P：3Dモデル（2P＿素体） |  |  |  | プログラム | スコア：カウント
| P：3Dモデル（武器＿ナイフ） |  |  |  |  | タイム：制限時間の表示
| P：3Dモデル（武器＿フォーク） |  |  |  |  | タイム：ゲームの終了
| P：3Dモデル（盾） |  |  |  |  | エリア：エリアを奪取する
| P：3Dモデル（帽子＿最上位ナイフ） |  |  |  |  | エリア：ゲージの上昇
| P：3Dモデル（帽子＿中位ナイフ） |  |  |  |  | エリア：ゲージの中断
| P：3Dモデル（帽子＿最下位ナイフ） |  |  |  |  | エリア：エリアの獲得
P：3Dモデル（帽子＿最上位フォーク）
| P：3Dモデル（帽子＿中位フォーク） |  |  |  | デザイン | ステージ：コンセプトアート
| P：3Dモデル（帽子＿最下位フォーク） |  |  |  |  | ステージ：仮3Dモデル
P：モーション（ナイフ） |  |  |  |  | デザイン | エリア：ラフ画
P：モーション（フォーク） |  |  |  |  | デザイン | エリア：3Dモデル
[5 empty] | プログラム | システム：メイン画面
[5 empty] | プログラム | システム：リザルト画面
システム：ハッピーセット
カメラ：ハーフトップビュー
[5 empty] | デザイン | タイトルロゴ：ラフ画
[5 empty] | デザイン | タイトルロゴ：原画
[5 empty] | 概要 | タイトル
ターゲット
コンセプト
[5 empty] | キャラクター | NPC：デザイン
P＆NPC：モーション
P＆NPC：戦闘
[5 empty] | ステージ | ステージ：デザイン
カード：デザイン
カード：仕様
[5 empty] | その他 | キー＆コントローラー：操作ボタン
Note on B2: モデルは、丸
Note on B3: 味方をクリック後、移動したい所をクリックで移動。 変更可能にしておいてください。
Note on H4: モデルは、四角 初期位置は、プランナーが指定します。 表示できる状態になれば報告してください。
Note on N4: ラフ画（3）は、 キャラクターの強さが「最下位」のラフ画を作成してください。
Note on N5: ラフ画（1）は、 キャラクターの強さが「中位」のラフ画を作成してください。
Note on N6: ラフ画（2）は、 キャラクターの強さが「最上位」のラフ画を作成してください。
Note on B7: Q , W , E , R , A , S , D
Note on H7: デバック用に、画面端に味方の体力が見えるようにしておいてください。 体力数値：100 変更可能にしておいてください。
Note on N7: ラフ画（3）は、 キャラクターの強さが「最下位」のラフ画を作成してください。
Note on H8: デバック用に、画面端に味方の体力が見えるようにしておいてください。 体力数値：50 変更可能にしておいてください。
Note on B9: 1.サークルの大きさは攻撃範囲と同じ 2.サークルの色はチームカラーに依存する
Note on H10: プレイヤーキャラクターが一定距離にいる場合 1.「P」に近づく。 2.「P」を攻撃する。（どちらかが倒れるまで） 3.攻撃 3.倒された場合 再出現無し。（今のところは） 倒した場合 初期位置に戻る。
Note on B11: 1.同じチームのサークル同士が重なった時にチームになる 2.チームになったときに、サークルの重なった部分は削除する
Note on B13: 一定距離で戦闘中の味方がいた場合 1.戦闘中の敵に近づく 2.攻撃 3.「移動指示」されていた場所に戻る。
Note on B15: 倒された場合 初期位置にリスポーン。
Note on B17: 単体⇒単体 単体同士の攻撃
Note on B18: 単体⇒チーム 単体からチームに攻撃する
Note on B19: チーム⇒単体 チームから単体に攻撃する
Note on B20: チーム⇒チーム チーム同士の攻撃
Note on B21: はさまれて攻撃された場合
Note on B22: ラフ画（1）は、 キャラクターの強さが「中位」のラフ画を作成してください。
Note on B23: ラフ画（2）は、 キャラクターの強さが「最上位」のラフ画を作成してください。
Note on N23: 仮モデルで表示。
Note on N24: 仮モデルで表示。
Note on N25: カードの非表示について 1.マークが揃いスコアがカウントされたら、マークが揃ったカードをステージから消す。
Note on N26: マークの表示について 1.マークは通常、表示されません。 2.プレイヤーキャラクターが「3秒」踏めば、表示。 ＊マークの情報は、ゲーム開始時に、前のプレイ時に表示されていた場所とは違う場所に表示されるようにしてください。（ランダム配置）＊
Note on N27: マークの非表示について 1.プレイヤーキャラクターが踏んだマークから「3秒以上」離れていた場合、マークが消える。
Note on B28: モデルは、テクスチャー貼り付けまで。 ボーンとモーションは後で。
Note on N28: スコアの表示について 1.スコアは画面端に表示してください。
Note on N29: スコアのカウントについて 1.マークが２枚揃ったら「1」カウント
Note on N31: タイムアップ
Note on N32: ゲージを上昇させる
Note on N33: エリアでの戦闘中にゲージの上昇の中断させる
Note on N35: ゲージが溜まった後、ゲージを溜めた側のプレイヤーのエリアになる
Note on A39: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on N44: シャドバの2ピックでキャラクターを決めるシステム
Note on N50: タイトルについて 候補を「3つ」あげて決める。
Note on N52: どこにこのゲームの面白さをもってくるか？
Note on N54: NPCのデザインについて 1.どんなNPCか？ 2.雰囲気は？ 3.強さによってデザインが変わるのか？ 4.特徴はあるのか？
Note on N55: モーションについて 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション の三種類でいいのか？ どんなモーションなのか？
Note on N56: 戦闘について 1.攻撃方法はどんな方法か？ 2.攻撃のバリエーションなどはあるのか？ 3.戦略や戦術の幅の例を上げる。
Note on N58: ステージについて 1.どのぐらいの広さにするか？ 2.世界観は？ 3.ステージに特徴はあるか？ 4.カードの配置は？
Note on N59: カードについて 1.カードはどんなデザイン？ 2.マークの種類は？ 3.マークのデザインは？ 4.
Note on N60: カードについて 1.マークが揃うとどんな効果がある？ 2.リスクアンドリターンはちゃんとある？
Note on N62: 1.キーボードの場合はどんなキーの配置？ 2.コントローラーの場合はどんなキー配置？