## ヒアリングシート
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  | 仕様書各項目 | 項目
1.ヒアリングシート |  | キャラクター関連 | キャラクターについて | キャラクターデザインについて | 例外戦闘について | エリアに２チームが踏んだ場合
2.α版＿進捗表 |  | マップ関連 | プレイ中の表示内容（UI） | チームについて（概要） | カメラについて | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  | システム関連 | 基本サークルについて | AIについて | エリアの取り方 | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  | ハッピーセットの仕組み | 基本戦闘について | エリアの奪い方 | 制限時間
5.仕様書 |  |  | 操作と移動方法について | チーム戦闘について | エリアに複数キャラクターで乗った場合 | 勝利条件
■コンセプト
キャラクターが持つ数字（数値）を「知らない時」「知っている時」の戦略の違いが面白いゲームを作る。
戦略の違いとは、守りと攻めです。
出会うまでは相手の数字がわからない！
わからないからこそ相手の位置が分かるというポイントが「移動速度で相手の数字が何かと言う推測」と「行動による牽制」をする際の指針になります。これが守りに当たります。
出会うと相手の数字がわかる！
わかるからこそ「相手の行動を誘導」「チームか単体で戦うかの戦略」をする際の指針になります。これが攻めに当たります。
■勝利条件
制限時間内に、多くのエリアを獲得していたチームが勝ち。
■基本戦闘
特徴的な部分は、キャラクターの数値差が攻撃力に追加されるシステムです。
■チーム戦闘
特徴的な部分は、キャラクター同士の数字が足され、合計値で相手に攻撃出来ます。
■全体概要
■コンセプト
■ゲーム概要
数字が書かれたキャラクターに移動先を支持し、神経衰弱のようにエリアの絵柄を揃え、ペアを多く取ったほうが勝ちのゲーム
ゲームの流れ
■勝利条件
勝ち取ったエリアの数が多い方が勝ち。
数値差を出して戦況を変える

## α版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  |  | 仕様書各項目 |  | 項目
1.ヒアリングシート |  |  | キャラクター関連 |  | キャラクターについて |  | キャラクターデザインについて |  | 例外戦闘について | エリアに２チームが踏んだ場合 | オンラインについて
2.α版＿進捗表 |  |  | マップ関連 |  | プレイ中の表示内容（UI） |  | チームについて（概要） |  | カメラについて | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  |  | システム関連 |  | 基本サークルについて |  | AIについて |  | エリアの取り方 | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  |  |  | ハッピーセットの仕組み |  | 基本戦闘について |  | エリアの奪い方 | 制限時間
5.仕様書 |  |  |  |  | 操作と移動方法について |  | チーム戦闘について |  | エリアに複数キャラクターで乗った場合 | 勝利条件
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■α版について（優先順位）
完成目標：ひとりプレイが出来る。(戦闘と陣取りが出来る。)
| ・システムに関して |  | ・キャラクターに関して |  |  |  | ・ステージに関して
| 1.メイン画面が表示される。 |  | 1.簡単なキャラクター（敵と味方）を最低2体以上表示させること。 |  |  |  | 1.簡単なステージが表示されている。
| 2.ゲームがスタートする。 |  | 2.味方の移動が出来る。 |  |  |  | 2.位置が固定されたエリアを表示させる。
| 3.リザルトが表示される。 |  | 3.キャラクターに体力を付ける。 |  |  |  | 3.キャラクターが一定時間踏めば、エリアを獲得する。
|  |  | 4.一定距離に敵が入れば戦闘を開始される。 |  |  |  | 4.制限時間が終了すれば自動でリザルトに移動。
5.戦闘に勝ったら、指示された場所に戻る。もしまけたら、初期位置にリスポーンする。
|  |  | ＊余裕があれば＊ |  |  |  | 3.カードにマークの情報をランダムに配置されるようにする。
|  |  | 一定距離に戦闘中の味方がいれば、加勢する。 |  |  |  | 4.キャラクターが一定時間踏めば、マークが表示。＝マークが表示され、一定時間過ぎればマークが非表示。
5.マークが２枚揃ったら、スコアカウントする。
6.スコアがカウントされたら、カードを消す。
7.カードが全て消されたら自動でリザルトに移動。
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日 | 列1
| キャラクター関連 | プログラム | P：表示（1） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：表示（2） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：移動 |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：リスポーン |  | 東・橋口 |  | 2017-11-03
|  |  | P：サークルの表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-24
|  |  | P：体力の表示 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-24
|  |  | P：吹き出しNO（ナンバー）の表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-25
|  |  | P：吹き出しNO（チームナンバー）の表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-31
|  |  | P：RT（リキャストタイム）の追加 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-31
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（1） |  | 東・橋口 |  | 2017-10-23
|  |  | 操作：単体選択（クリック） |  | 東・橋口 |  | 2017-10-24
|  |  | P：RP（速力）の追加 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-25
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿1） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-07
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿2） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿3） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-13
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿1） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-07
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿2） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-10
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿3） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-13
|  |  | P：3Dモデル（1P＿素体） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-08
|  |  | P：3Dモデル（2P＿素体） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-08
|  |  | P：3Dモデル（武器＿ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-11
|  |  | P：3Dモデル（武器＿フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-11
|  |  | P：3Dモデル（盾） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-11
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最上位ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-15
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最上位フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-15
| キャラクター関連 | デザイン | P：モーション（ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-31
| キャラクター関連 | デザイン | P：モーション（フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-31
| ステージ関連 | プログラム | ステージ：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | エリア：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | スコア：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | スコア：カウント |  | 椿井・一井
|  |  | タイム：制限時間の表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-23
|  |  | タイム：ゲームの終了 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-23
|  |  | エリア：エリアを奪取する |  | 椿井・一井 |  | 2017-11-04
|  |  | エリア：エリアの獲得 |  | 椿井・一井 |  | 2017-11-04
| ステージ関連 | デザイン | ステージ：原画＿初級 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
|  |  | UI：原画＿時計（タイム） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
|  |  | エリア：原画＿1 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
|  |  | エリア：原画＿2 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
| ステージ関連 | デザイン | エリア：原画＿3 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
| サブペーその他 | プログラム | システム：メイン画面 |  | 一井 |  | 2017-10-11
| その他 | プログラム | システム：リザルト画面 |  | 一井 |  | 2017-10-11
|  |  | システム：オンライン |  | 辰巳・橋口 |  | 2017-11-04
|  |  | システム：ハッピーセット |  | 一井 |  | 2017-10-31
|  |  | カメラ：ハーフトップビュー |  | 一井
| その他 | デザイン | タイトルロゴ：ラフ画 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-10
| その他 | デザイン | タイトルロゴ：原画 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-15
| 企画関連 | 概要 | タイトル |  | 壬生・青山
|  |  | ターゲット |  | 壬生・青山
|  |  | コンセプト |  | 壬生・青山
|  | キャラクター | NPC：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | P＆NPC：モーション |  | 壬生・青山
|  |  | P＆NPC：戦闘 |  | 壬生・青山
|  | ステージ | ステージ：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | カード：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | カード：仕様 |  | 壬生・青山
|  | その他 | キー＆コントローラー：操作ボタン |  | 壬生・青山
時計は、モンハンみたいな時計で、光や点滅で時間の知らせを教える。
□画面説明
Note on D37: モデルは、丸
Note on D39: 味方をクリック後、移動したい所をクリックで移動。 変更可能にしておいてください。
Note on D40: 倒された場合 初期位置にリスポーン。
Note on D41: 1.サークルの大きさは攻撃範囲と同じ 2.サークルの色はチームカラーに依存する
Note on D46: 単体⇒単体 単体同士の攻撃
Note on D50: ラフ画（1）は、 キャラクターの強さが「中位」のラフ画を作成してください。
Note on D51: ラフ画（2）は、 キャラクターの強さが「最上位」のラフ画を作成してください。
Note on D52: ラフ画（3）は、 キャラクターの強さが「最下位」のラフ画を作成してください。
Note on D53: ラフ画（1）は、 キャラクターの強さが「中位」のラフ画を作成してください。
Note on D54: ラフ画（2）は、 キャラクターの強さが「最上位」のラフ画を作成してください。
Note on D55: ラフ画（3）は、 キャラクターの強さが「最下位」のラフ画を作成してください。
Note on D56: モデルは、テクスチャー貼り付けまで。 ボーンとモーションは後で。
Note on D63: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D66: 仮モデルで表示。
Note on D67: 仮モデルで表示。
Note on D68: スコアの表示について 1.スコアは画面端に表示してください。
Note on D69: スコアのカウントについて 1.マークが２枚揃ったら「1」カウント
Note on D71: タイムアップ
Note on D72: ゲージを上昇させる
Note on D73: ゲージが溜まった後、ゲージを溜めた側のプレイヤーのエリアになる
Note on D84: シャドバの2ピックでキャラクターを決めるシステム
Note on D90: タイトルについて 候補を「3つ」あげて決める。
Note on D92: どこにこのゲームの面白さをもってくるか？
Note on D94: NPCのデザインについて 1.どんなNPCか？ 2.雰囲気は？ 3.強さによってデザインが変わるのか？ 4.特徴はあるのか？
Note on D95: モーションについて 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション の三種類でいいのか？ どんなモーションなのか？
Note on D96: 戦闘について 1.攻撃方法はどんな方法か？ 2.攻撃のバリエーションなどはあるのか？ 3.戦略や戦術の幅の例を上げる。
Note on D98: ステージについて 1.どのぐらいの広さにするか？ 2.世界観は？ 3.ステージに特徴はあるか？ 4.カードの配置は？
Note on D99: カードについて 1.カードはどんなデザイン？ 2.マークの種類は？ 3.マークのデザインは？ 4.
Note on D100: カードについて 1.マークが揃うとどんな効果がある？ 2.リスクアンドリターンはちゃんとある？
Note on D102: 1.キーボードの場合はどんなキーの配置？ 2.コントローラーの場合はどんなキー配置？

## β版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  |  | 仕様書各項目 |  | 項目
1.ヒアリングシート |  |  | キャラクター関連 |  | キャラクターについて |  | キャラクターデザインについて |  | 例外戦闘について | エリアに２チームが踏んだ場合
2.α版＿進捗表 |  |  | マップ関連 |  | プレイ中の表示内容（UI） |  | チームについて（概要） |  | カメラについて | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  |  | システム関連 |  | 基本サークルについて |  | AIについて |  | エリアの取り方 | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  |  |  | ハッピーセットの仕組み |  | 基本戦闘について |  | エリアの奪い方 | 制限時間
5.仕様書 |  |  |  |  | 操作と移動方法について |  | チーム戦闘について |  | エリアに複数キャラクターで乗った場合 | 勝利条件
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 企画 スケジュール管理 | 企画サポート プログラムサポート | キャラクターモデリング |  | キャラクターデザイン | プログラム＿ステージ関連
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
| プラグラム＿サポート | キャラクタープログラム | オンライン
■β版＿優先順位
・キャラクターに関して
1.すべてのキャラクターが敵、味方で表示・操作出来ている。
2.単体戦闘や複数戦闘
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | ＊補 | 担当者 | 締切日 | 締切日2
| キャラクター関連 （内部処理） | プログラム | 操作：複数選択（ドラッグ） |  | 東・椿井 |  | 2017-12-01
|  |  | 操作：選択キャンセル（右クリック） |  | 東 |  | 2017-12-01
|  |  | 操作：個体選択（キーボード） |  | 東
|  |  | カメラ：ズームアウト |  | 一井 |  | 2017-12-13
|  |  | カメラ：ズームイン |  | 一井 |  | 2017-12-13
|  |  | カメラ：上下左右の移動 |  | 一井 |  | 2017-12-13
|  |  | カメラ：ステージの回転 |  | 一井 |  | 2017-12-13
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（2） |  | 一井・橋口 |  | 2017-11-24
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（3） |  | 一井・橋口 |  | 2017-11-24
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（4） |  | 一井・橋口 |  | 2017-11-24
|  |  | P：キャラクター同士の戦闘（5） |  | 一井・橋口 |  | 2017-11-24
|  |  | P：攻撃時にサークルを塗りつぶす |  | 辰巳
|  |  | P：サークルが繋がる |  | 辰巳
|  |  | P：相手の数値を非表示する。 |  | 椿井 |  | 2017-12-01
|  |  | P：作戦（弱い的を選んで戦闘） |  | 東・橋口
|  |  | P：作戦（勝てるなら戦闘） |  | 東・橋口
|  |  | P：作戦（常に回避） |  | 東・橋口
|  |  | P：スキル「ステルス」 |  | 椿井・一井・東・橋口・辰巳 |  | 2017-12-13
|  |  | P：スキル「相手の数値を公開」 |  | 椿井 |  | 2017-12-01
|  |  | P：スキル「落とし穴設置」 |  | 東 |  | 2017-12-08
|  | デザイナー | P：3Dモデル（帽子＿中位ナイフ） |  | 原田・瀧野
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最下位ナイフ） |  | 原田・瀧野
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿中位フォーク） |  | 原田・瀧野
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最下位フォーク） |  | 原田・瀧野
|  |  | P:3Dモデル（ナイフ＿「1・2」） |  | 原田・瀧野
|  |  | P:3Dモデル（ナイフ＿「3・4」） |  | 原田・瀧野
|  |  | P:3Dモデル（ナイフ＿「5・6」） |  | 原田・瀧野
|  |  | P:3Dモデル（ナイフ＿「7・8」） |  | 原田・瀧野
|  |  | P:3Dモデル（フォーク＿「1・2」） |  | 原田・瀧野
|  |  | P:3Dモデル（フォーク＿「3・4」） |  | 原田・瀧野
|  |  | P:3Dモデル（フォーク＿「5・6」） |  | 原田・瀧野
|  |  | P:3Dモデル（フォーク＿「7・8」） |  | 原田・瀧野
|  |  | P：やられモーション |  | 原田・瀧野
|  |  | P：エリア獲得モーション |  | 原田・瀧野
|  |  | P：復活モーション |  | 原田・瀧野
|  |  | P：スキル使用モーション |  | 原田・瀧野
|  |  | P：見た目度ブラッシュアップ |  | 原田・瀧野
|  |  | NPC：ラフ画 |  | 原田・瀧野
|  |  | NPC：原画 |  | 原田・瀧野
|  |  | NPC：3Dモデル |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 （演出処理） | プログラム | P：攻撃演出・SE |  | 東・橋口
|  |  | P：エリア獲得演出・SE |  | 東・橋口
|  |  | P：リスポーン演出・SE |  | 東・橋口
|  |  | P：やられ演出・SE |  | 東・橋口
|  |  | P：復活演出・SE |  | 東・橋口
|  |  | P：走り演出・SE |  | 東・橋口
|  |  | P：スキル演出・SE「ステルス」 |  | 東・橋口
|  |  | P：スキル演出・SE「相手の数値を公開」 |  | 東・橋口
|  |  | P：スキル演出・SE「落とし穴設置」 |  | 東・橋口
| ステージ関連 （内部処理） | プログラム | エリア：マーク３種類をランダム配置。 |  | 椿井 |  | 2017-12-13
|  |  | エリア：シャッフルシステムを実装 |  | 椿井 |  | 2017-12-13
|  |  | エリア：マーク表示・非表示 |  | 椿井 |  | 2017-12-13
|  |  | エリア：マーク情報表示 |  | 椿井 |  | 2017-12-13
|  |  | エリア：マーク「スピードを早く」 |  | 橋口 |  | 2017-12-13
|  |  | エリア：マーク「攻撃速度を早く」 |  | 椿井・東 |  | 2017-12-01
|  |  | エリア：マーク「リキャストタイムを早く」 |  | 橋口 |  | 2017-12-13
|  |  | エリア：仮ステージのシステム検証 |  | 椿井・東 |  | 2017-11-24
|  | デザイナー | ステージ：原画＿中級 |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：原画＿上級「1」 |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：原画＿上級「2」 |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：3Dモデル＿初級 |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：3Dモデル＿中級 |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：3Dモデル＿上級 |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：3Dモデル＿上級 |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：背景＿うさぎ |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：背景＿マッドハッター |  | 原田・瀧野
|  |  | UI：3Dモデル＿時計（タイム） |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：3Dモデル＿上級「1」 |  | 原田・瀧野
|  |  | ステージ：3Dモデル＿上級「2」 |  | 原田・瀧野
|  |  | エリア：原画「スピードを早く」 |  | 原田・瀧野
|  |  | エリア：原画「攻撃速度を早く」 |  | 原田・瀧野
|  |  | エリア：原画「リキャストタイムを早く」 |  | 原田・瀧野
|  |  | エリア：3Dモデル「スピードを早く」 |  | 原田・瀧野
|  |  | エリア：3Dモデル「攻撃速度を早く」 |  | 原田・瀧野
|  |  | エリア：3Dモデル「リキャストタイムを早く」 |  | 原田・瀧野
| ステージ関連 （演出処理） | プログラム | エリア：獲得時＿演出・SE |  | 椿井・一井
|  |  | エリア：強奪時＿演出・SE |  | 椿井・一井
|  |  | エリア：獲得中＿演出・SE |  | 椿井・一井
|  |  | エリア：マーク演出・SE「スピードを早く」 |  | 椿井・一井
|  |  | エリア：マーク演出・SE「攻撃速度を早く」 |  | 椿井・一井
|  |  | エリア：マーク演出・SE「リキャストタイムを早く」 |  | 椿井・一井
| システム関連 （内部処理） | プログラム | メニュー：表示・非表示 |  | 椿井・一井・東・橋口
|  |  | メニュー：キャラクター情報表示 |  | 椿井・一井・東・橋口
|  |  | メニュー：作戦変更 |  | 椿井・一井・東・橋口
|  |  | シェーダー：ライティング反映 |  | 椿井・一井・東・橋口
|  |  | シェーダー：質感調整 |  | 椿井・一井・東・橋口
|  |  | シェーダー：影反映 |  | 椿井・一井・東・橋口
|  |  | シェーダー：光反映 |  | 椿井・一井・東・橋口
|  |  | 画面：ハッピーセットの追加仕様反映 |  | 一井 |  | 2017-12-08
|  |  | 画面：ロビーのレイアウト反映 |  | 橋口
|  |  | 画面：ハッピーセットのレイアウト反映 |  | 一井 |  | 2017-12-08
|  |  | 画面：タイトルのレイアウト反映 |  | 椿井・一井・東・橋口・辰巳 |  | 2017-12-13
|  |  | 画面：リザルトのレイアウト反映 |  | 椿井・一井・東・橋口・辰巳 |  | 2017-12-13
|  | デザイナー | ハッピーセット画面：レイアウト |  | 原田・瀧野
|  |  | ロビー画面：レイアウト |  | 原田・瀧野
|  |  | メイン画面：：レイアウト |  | 原田・瀧野
|  |  | リザルト画面：レイアウト |  | 原田・瀧野
|  |  | UI：メニューレイアウト |  | 原田・瀧野
|  |  | UI：勢力図レイアウト |  | 原田・瀧野
|  |  | UI：スキル「ステルス」レイアウト・SE |  | 原田・瀧野
|  |  | UI：スキル「相手の数値を公開」レイアウト・SE |  | 原田・瀧野
|  |  | UI：スキル「落とし穴設置」レイアウト・SE |  | 原田・瀧野
|  |  | プレイ画面：チュートリアル作成 |  | 原田・瀧野
| システム関連 （演出処理） | プログラム | タイム：時間経過演出・SE |  | 椿井・一井・東・橋口・辰巳 |  | 2017-12-13
|  |  | タイム：時間終了演出・SE |  | 椿井・一井・東・橋口・辰巳 |  | 2017-12-13
|  |  | タイム：時間経過 |  | 椿井・一井・東・橋口・辰巳 |  | 2017-12-13
|  |  | タイム：時間終了 |  | 椿井・一井・東・橋口・辰巳 |  | 2017-12-13
|  |  | 全効果音 | 優作 |  |  | 2017-12-01
オンライン仕様
橋口：12月22日まで
□画面説明
１２月13日まで
ｂ版１月1２日
Note on D38: Q , W , E , R , A , S , D
Note on D43: 単体⇒チーム 単体からチームに攻撃する
Note on D44: チーム⇒単体 チームから単体に攻撃する
Note on D45: チーム⇒チーム チーム同士の攻撃
Note on D46: はさまれて攻撃された場合
Note on D48: 1.同じチームのサークル同士が重なった時にチームになる 2.チームになったときに、サークルの重なった部分は削除する
Note on D61: モーションやモデリング、テクスチャーの反映をしたモデル。

## マスター版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  |  | 仕様書各項目 |  | 項目
1.ヒアリングシート |  |  | キャラクター関連 |  | キャラクターについて |  | キャラクターデザインについて |  | 例外戦闘について | エリアに２チームが踏んだ場合
2.α版＿進捗表 |  |  | マップ関連 |  | プレイ中の表示内容（UI） |  | チームについて（概要） |  | カメラについて | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  |  | システム関連 |  | 基本サークルについて |  | AIについて |  | エリアの取り方 | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  |  |  | ハッピーセットの仕組み |  | 基本戦闘について |  | エリアの奪い方 | 制限時間
5.仕様書 |  |  |  |  | 操作と移動方法について |  | チーム戦闘について |  | エリアに複数キャラクターで乗った場合 | 勝利条件
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | ＊補 | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日
ｄ
| NPC：ラフ画（1） |  | 原田・瀧野
| NPC：ラフ画（2） |  | 原田・瀧野
| NPC：3Dモデル（1） |  | 原田・瀧野
| NPC：3Dモデル（2） |  | 原田・瀧野
| NPC：モーション（3Dモデル「1」） |  | 東・橋口
| NPC：モーション（3Dモデル「2」） |  | 東・橋口
| NPC：モーション（3Dモデル「1」） |  | 原田・瀧野
| NPC：モーション（3Dモデル「2」） |  | 原田・瀧野
□画面説明
Note on B78: NPCのラフ画は、
Note on B81: 3Dモデルは、 3Dにする事と、色をつける事をしてください。
Note on B84: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on B87: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション

## α版＿仕様書
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
シート |  |  | 仕様書各項目 | 項目
1.ヒアリングシート |  |  | キャラクター関連 | キャラクターについて |  | キャラクターデザインについて |  | 例外戦闘について |  |  |  | エリアに２チームが踏んだ場合
2.α版＿進捗表 |  |  | マップ関連 | プレイ中の表示内容（UI） |  | チームについて（概要） |  | カメラについて |  |  |  | シャッフルシステム
3.β版＿進捗表 |  |  | システム関連 | 基本サークルについて |  | AIについて |  | エリアの取り方 |  |  |  | 画面仕様
4.マスター版＿進捗表 |  |  |  | ハッピーセットの仕組み |  | 基本戦闘について |  | エリアの奪い方 |  |  |  | 制限時間
5.仕様書 |  |  |  | 操作と移動方法について |  | チーム戦闘について |  | エリアに複数キャラクターで乗った場合 |  |  |  | 勝利条件
■キャラクター（敵、味方）関連
・キャラクターについて
1、NO（ナンバー）
「1」～「9」のナンバーを持つキャラクターがいる。
2.HP（体力）
体力は全キャラ「10」
100％＝「10」
3.AP（攻撃力）
攻撃力は全キャラ「1」
4.RP（速力）
全速力が「100％」とした場合、止まるは「0％」
No,「1」～「3」は「100％」
No、「4」～「6」は「60％」
No,「7」～「9」は「30％」
変更の可能性あり。（数字ごとに徐々にスピードが変化する。）
5.RT（リキャストタイム）
リキャストタイムは、No「１」にリキャストタイムは「1」秒
例ｎ＝No
No「ｎ」はリキャストタイム「ｎ」秒
・プレイ中の表示内容（UI）
|  | 単体表示の場合 |  |  |  | チームの場合
1.体力
3.NO（ナンバー）
吹き出しは常に出す。
チームになれば合計を出す。
4.サークル（攻撃範囲・チームカラー）
吹き出しについて
・基本サークルについて
1.攻撃範囲
|  | 単体サークルの場合 |  | チームサークルの場合
重なった線は消えます。
2.チームカラー
サークルのカラーがチームカラーになる。
3.「戦闘」・「非戦闘」時の表示
|  | 1.戦闘時のサークルは塗りつぶしされる。 |  |  | 2.非戦闘時のサークルは塗りつぶされない
い
・ハッピーセットの仕組み
ハッピーセットとは、ゲームプレイ前にプレイヤーのキャラクターを決めるシステム。
一回ごとの合計数値は「10」
３回選ぶ。
キャラクターは合計７枚になる。
ハッピーセットになる数値はいつもバラバラ。
・操作と移動方法について
キーボードとマウスで操作する。
1.キーボードの操作
1.キャラクター選択
Q=１体目
W=２体目
E=３体目
R=４体目
A=５体目
S=６体目
D=７体目
2.マウスの操作
1.単体選択と移動の仕方
|  |  | 1.選択したいキャラクターにカーソルを合わせ、右クリック |  |  | 2.移動したい場所にカーソルを合わせ、右クリック |  |  |  | 3.キャラクター移動開始
2.複数選択と移動の仕方
|  |  | 1.複数選択したいキャラクターの近くにカーソルを合わせ、右クリック |  |  |  | 2.右クリックしたまま、複数選択したいキャラクターを囲む。
|  |  | 3.移動したい場所にカーソルを合わせ、右クリック |  |  | 4.キャラクター移動開始
3.キャンセルの方法
1.右クリックを押す。
・キャラクターデザインについて
数字の強さや弱さの違いを出す部分は、
「胴体」「装備」を、色や柄を変化させる。
合計9までのカード
「胴体」は、
基本は、白色
「帽子・盾・ナイフ・フォーク」は、
金3枚＞銀3枚＞銅3枚
・チームについて（概要）
１チームに対して合計7体
2チームに分かれて対戦。
・AIについて
基本的なAIの優先順位
AIキャラクターが複数戦闘状態に場合、
|  | 1.数値の弱い敵を狙う。 |  |  |  |  | 2.体力の少ない敵を狙う。 | [6 empty] | 3.どちらかランダムで敵を狙う。
|  |  | 赤チームの「3」より弱いのは、青チームの「2」なので先に「2」を狙う。 |  |  |  | 青チームで体力が少ないのは「2」より「3」なので、先に「3」を狙う。 | [6 empty] | 数値判別と体力判別ができなかった場合は、ランダムで敵を狙う。
・基本戦闘について
1.戦闘のながれ
サークルに敵サークルが当たると攻撃する。
|  |  | 1.キャラクター移動中 | 2.移動中にサークルが接触 |  |  | 3.移動中断し、接触した敵に接近して戦闘
|  |  | 4.戦闘終了後、移動地点に移動再開 |  | 5.移動地点到達後、待機
2.戦闘の仕組み
キャラクター同士の数値差の分だけ攻撃力がプラスされる。
|  | 例1 |  |  |  |  | 例2
・チーム戦闘について
1.単体からチームに戦闘をするながれ
|  |  | 1.戦闘したい敵キャラクターを選択 | 2.キャラクター移動中 |  | 3.移動を中断し、選択した敵キャラクターに接近して攻撃 | [6 empty] | 4.戦闘終了後、待機
2.チームから単体に仕掛ける場合
|  |  | 1.戦闘したい敵キャラクターを選択 | 2.キャラクター移動中 |  | 3.移動を中断し、選択した敵キャラクターに接近して攻撃 | [6 empty] | 4.戦闘終了後、待機
3.チームからチーム
|  |  | 1.戦闘したい敵キャラクターを選択 | 2.キャラクター移動中 |  | 3.移動を中断し、選択した敵キャラクターに接近して攻撃 | [6 empty] | 4.戦闘終了後、待機
4.チーム戦闘の仕組み
|  | 例1 |  |  |  |  | 例2
・例外戦闘について
チームに戦闘を仕掛けているときに別の場所から攻撃を仕掛けられた場合
|  |  | 1.戦闘したい敵キャラクターを選択 | 2.キャラクター移動中 |  | 3.移動を中断し、選択した敵キャラクターに接近して攻撃
|  |  | 4.反対から攻撃されても移動前に選択した敵キャラクターから攻撃 |  |  |  | 5.戦闘終了後、待機
例1
・カメラについて
プレイ画面は常にハーフトップビュー
・敵について
なし
■マップ関連
1.ゲージは制圧されているときだけ出現。
2.乗ったチームの色が増える。
3.複数人で乗ると、ゲージの増えるスピードが早くなる。
4.エリアは奪い
| エリアの取り方 | [7 empty] | 3.獲得するとスコアがカウントされる。
|  | 1.キャラクターがエリアに乗ると、エリアにが増える。 |  | 2.ゲージが溜まると、エリアを獲得。
|  |  | 1.ゲージが出現し、増える。 |  | 1.エリアが裏返りマークが出現
2.溜まったゲージは、表示し続ける。
エリアの奪い方
|  | 1.奪われたエリアに乗る。 |  | 2.ゲージが増え、エリアが裏返る。 |  |  |  | 3.ゲージが溜まると、エリアが裏返る。 |  |  |  |  | 4.獲得すると、スコアがカウントされる。
エリアに複数キャラクターで乗った場合
| MAX＝200% | １秒ごとにｎ％減る。
１体増えるごとにn%=10%増える。
エリアに２チームが踏んだ場合
エリアに２チームが踏んだ場合
1.ゲージは途中で止まる。
2.どちらかのチームのキャラクターだけになるとゲージが再開される。
|  |  | 1.ゲージ止まる。 |  | 2.エリアの上に１チームだけになると再開。
ゲージが途中のエリアの場合
1.ゲージは表示されたままになる。
シャッフルシステム
ある一定時間経つと、エリアの位置が変わる。
■システム関連
画面仕様
1.タイトル画面
背景はプレイ写真を載せる。
3秒ごとにスライドショー
カーソルでクリック
もしくは、「enter」
で次に進む。
2.プレイ画面
|  | ステージの範囲外から、キャラクターが時間を知らせてくれる。（知らせ方とタイミングは未定） |  |  |  |  | 勢力図（獲得したエリアを表示する。）
メニューアイコン
カーソルでクリックすると表示
|  | 作戦の優先順位 | [8 empty] | キャラクター情報
1.体力
2.キャラクターの絵
3.作戦の色
3.リザルト画面
制限時間
勝利条件
VS
赤チーム
青チーム
VS
3
9
接触すると移動指示を保留にし、攻撃を開始
移動
地点
移動
地点
移動
地点
待機
クリック
移動
地点
クリック
移動
地点
クリック
クリック
したまま
移動
地点
クリック
移動
地点
攻撃範囲の広さ
チームでの攻撃範囲は、倍になる。
塗りつぶしされる
塗りつぶしされない
どちらか選びます
2+8＝合計値10
6+4＝合計値10
１回目
どちらか選びます
5+5＝合計値10
7+3＝合計値10
2+3+5＝合計値10
1+7+2＝合計値10
どちらか選びます
2回目
3回目
移動
地点
移動
地点
移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
移動
地点
移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
移動
地点
移動
地点
移動
地点
移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
移動
地点
移動
地点
移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
はさまれても移動する前に選択した
敵キャラクターから攻撃を開始
数値の弱い敵を狙う。
体力が少ない敵を狙う。
ランダムで敵を攻撃。
1分30秒（変化の可能性あい）
エリア獲得数が多い方が勝ち。
エリア
ゲージ
踏む
増える
エリアが裏返って
マークが出現
カウント画像
移動
地点
増える
カウント画像
１体で乗るより
複数体で乗る方が
ゲージの溜まりが早い
タイトル
スタート
～
1：30
VS
♥
◆
♠
♠
♥
◆
◆
◆
1：30
VS
♥
◆
♠
♠
♥
◆
◆
◆
VS
Win
スタート画面へ戻る。

## β版＿仕様書
マップについて
端からエリアが取れるのはどうかと思う。
シャッフルシステムについて
ルール
1.1回のプレイで、1度しか出ないイベント
2.ランダムな時間でイベント出現
スキルについて
ルール
1.スキルには、個々によって回数制限があります。
2.任意でスキルは発動出来ます。
3.回復アイテムなどはありません。
1.ステルス（キャラクターの位置や姿が消える。あたり判定は存在する。）
1回のプレイで1回発動出来る。
15秒間発動
すべての味方キャラクターの「姿」や「番号」、「位置」が見えなくなる
こんなことを何回したらこんなことができるよ。
取られたエリアの数だけ
| スキルを使用していない時は 「姿」や「番号」、「位置」などが 見えるようになっています。 |  |  | スキルを使用すると、 「姿」や「番号」、「位置」などが全て見えなくなります。
2.相手の数字を公開させる。
1回のプレイで2回発動出来る。
10秒間発動
すべての敵キャラクターの「番号」が見えるようになる
範囲を決める
スキルを使用していない時は敵の数字は「近づく」もしくは「戦闘」しないと数字が見えない。
3.落とし穴を設置出来る。
1回のプレイで３回発動出来る。
落とし穴は、キャラクターが通れる道ならどこでも設置が可能
味方キャラクターは引っかからないが敵キャラクターは引っかかる。
戦闘時に敵キャラクターが引っかかった場合、戦闘中断で敵が動けなくなる。（その後、動けない間に攻撃する事は可能。）
設置すればずっと設置され続ける。
1回の発動で、２個落とし穴を設置出来る。
引っかかったキャラクターは「5秒間」動けなくなる。
キャラクターが引っかかると「移動」や「攻撃」などが「５秒間」止まる。
メニューシステムについて
メニューシステムで出来ること
1.キャラクターの確認
2.HPの確認（）
3.作戦の確認と変更（色で判別）
4.リスポーン選択機能
全体画面仕様
メニュー仕様
|  | 作戦の種類 |  |  |  | キャラクター情報 |  |  |  |  | キャラクターが死んだ状態
エリアの効果について
エリアを獲得している状態は、常に発動する。
エリアが複数かぶった場合、効果が少し上がる。
全キャラクターのスピードを早くする。
攻撃速度を早くする。
リキャストタイムを早くする。
見た目度アップについて
1.ライティング
暗め
2.質感
鉄やモノ、オブジェクトの石や草や壁の質感を表現する。
3.影
4.光
キャラクターのモフモフ
ファンタジーっぽくしたい。
演出効果について
効果音について
システム改善について
| 通常 |  |  |  | キャラクターがエリアを踏むとマークが表示される。
一回だけ
パッピーセットの最後に出す画面です。
この仕様は、別々に修正することが出来ます。
画面仕様について
ボタン仕様
演出仕様
コメント仕様
1.よく来たな！
2.どちらを選んでくれ。
演出仕様
コメント仕様
1.１回目のキャラクターを選べる画面だよ。
2.どちらかの光っている選択ボタンを選んでね。
演出仕様
コメント仕様
1.２回目のキャラクターを選べる画面だよ。
2.どちらかの光っている選択ボタンを選んでね。
演出仕様
コメント仕様
1.3回目のキャラクターを選べる画面だよ。
2.どちらかの光っている選択ボタンを選んでね。ラストだよ！
演出仕様
コメント仕様
1.よし！じゃあこのキャラクターたちでいいかい？
2.一回だけやり直せるから、やり直すなら光ってるボタンを押してね。
演出仕様
演出仕様
チュートリアルについて
カットイン
第三勢力の存在。
作戦仕様について
演出効果＝操作の邪魔にならない程度のカメラの寄りなどの演出
1
3
2
1
4
8
■特徴＝高低差
■戦い方＝登るときに余分な時間がかかるので、
キャラクターのスピードをプレイヤーに
推測する事が重要になる狙い。
ベルトコンベアとタレットが候補に上がっている
■新仕様
■肉付け仕様
■ステージ名＝テーブル
2
1
床
■画面の全体のながれ
タイトル画面
■各画面のボタン配置と演出
おわる
タイトルロゴ
タイトルロゴを押すと次の画面へ移動
おわるを押すとゲームが終了
目指す表現の方向性：ゴージャス感、ファンタジー感
■キャラクターの見た目ブラッシュアップ
（出来ればすごくいいよね！）
■シェーダー追加
■モーション追加
出現ポイント
出現ポイント
■エリアのマークは常に見えないようにし、キャラクターが近づいたら公開する。
■ハッピーセットの決定した内容を把握、やり直しが出来るようになる。
♥
マークが見えない
キャラクターが踏むと
マークが見えるようになる。
1
１回目
2回目
3回目
1
1
1
1
1
1
1
確定してゲームへ
やり直したいキャラクターを枠を選択してください。
1
3
2
1
4
8
ある時間が過ぎるとエリアがシャッフルされるシステムです。
1.プレイヤー同士のレベルバランスを取る目的
2.ゲームの流れがマンネリ化する恐れがあるので流れを崩す（乱す）目的
1
3
2
1
4
8
「狙い」＝
プレイヤーが任意で発動することが出来るスキル（必殺技）システムです。
ピンチな時やラストの追い上げなどの逆転出来る事で達成感を感じてもらう狙い
相手の裏をかいたりする事で心理的（精神的）牽制が出来る狙い
相手の邪魔が出来ることで、してやった感を感じてもらう狙い
■ステージのレベル＝未定（中級か上級か思案中）
■特徴＝なし
■戦い方＝チュートリアルなので、
戦闘の仕方やエリアの取り方がわかってもらう狙い。
■ステージ名＝草原
■ステージのレベル＝初級
1
2
5
5
4
8
出現ポイント
出現ポイント
■特徴＝道が動く
■戦い方＝戦闘を回避して周りこむなどの戦略の
幅を広げる狙い。
■ステージ名＝未定
■ステージのレベル＝上級
出現ポイント
出現ポイント
■特徴＝壁が多い
■戦い方＝一番戦略の幅が広く敵の動きをしっかり
と把握しないといけないためプレイヤーテクニック
が重要になってくる狙い。
■ステージ名＝未定
■ステージのレベル＝未定（中級か上級か思案中）
2
1
4
8
2
7
1￥6
5
3
8
4
5
1
2
4
6
出現ポイント
出現ポイント
1
基本的に数字は見えない
1
移動先
1
■リスポーンの仕様が、メニューからリスポーンしたいキャラを選択して、
自由にステージの半分のどこかにリスポーンさせることが出来る。
保留
保留
保留
ロビー画面
ホスト作成画面
ホスト検索画面
1：30
VS
♥
◆
♠
♠
♥
◆
◆
◆
1：30
VS
♥
◆
♠
♠
♥
◆
◆
◆
アイコンを押すとメニューが下から現れる。
弱い敵を選んで戦闘
勝てるなら戦闘
常に回避
×2
体力
作戦の種類
キャラクター
キャラクター情報を押すと作戦の切り替えが出来る。
「効果音リスト」別シートです。
「BGMリスト」別シートです。
×0
■タイム経過演出
おわるを押すとゲームが終了
おわるを押すとゲームが終了
背景は黒色
ホスト検索画面
戻る
ホスト作成画面
マッドハッター
ホスト作成画面
コメント
戻る
戻る
ホスト検索画面
タイトルロゴがキラキラ輝く演出。
ハッピーセット「3回目」
ハッピーセット 確認画面
リザルト画面
必要素材UIなどは別シートにリスト化してあります。
うさぎ
ハッピーセット
「1回目」
コメント
背景にうさぎが走る演出やキャラクターが走ったり戦ったりする演出。
こんな感じ
マッドハッターが話してくれる。
はっしーと決める。
はっしーと決める。
2
8
選択
2
8
選択
うさぎ
コメント
2
8
選択
2
8
選択
ハッピーセット「2回目」
うさぎ
コメント
選択
選択
8
2
8
8
2
8
■キャラクター演出
1
1
1
1
1
うさぎ
1
1
３回目
2回目
1回目
コメント
ボタンが大きくなったり小さくなったり動く演出がある
ボタンが大きくなったり小さくなったり動く演出がある
ボタンが大きくなったり小さくなったり動く演出がある
時計が動き、時間が来ればプレイスタート。（飛ばしたいなら時計をクリック）
赤チーム
青チーム
VS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
win
Loss
ボタンが大きくなったり小さくなったり動く演出がある
キャラクターたちが持ってきてくれたあとに出る。
キャラクターたちが、獲得したエリアを持ってきてくれる。
1：30
VS
♥
◆
♠
♠
♥
◆
◆
◆
時間が来たら、うさぎが画面外から走ってき時間を告げてくれる。
１回目：半分の時間
2回目：1分まえ
3回目：３０秒まえ

## UI・アイコン
各画面（UI・アイコン）リスト
プレイ画面（UI・アイコン）リスト

## 効果音
ゲームの世界観には個人差があると思うので、別のものを使っても全然構わないよ(^^)/
効果音 | フォルダ名 | ファイル名 | 拡張子 | 加工 | サイト名 | サイトURL
戦う（合戦中） |  | Gassen | wav | ピッチ変更：再生周波数175% | Video Station Q | http://www.vsq.co.jp/soundeffect/japan_battle/
戦う（敵と接触） |  | Battle | mp3 |  | 効果音ラボ | https://soundeffect-lab.info/sound/battle/
戦いが終わる |  | ×
エリアを獲得 |  | Area_Get | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/system.html
エリアを獲得（ローカルの場合…獲得の音をプレイヤーごとに変える） |  | Area_Get2 | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/system.html
エリアを失う（ネット対戦のみ） |  | Area_Lost | mp3 |  | 魔王魂 | http://maoudamashii.jokersounds.com/core.cgi?page=2&field=%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e9%9f%b3%e7%b4%a0%e6%9d%90%3c%3e%e3%83%9e%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%ab
ゲームスタート（候補１）オススメ |  | GameStart1 | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/others.html
ゲームスタート（候補２） |  | GameStart2 | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/others.html
ゲームスタート（候補３） |  | GameStart3 | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/others.html
ゲームスタート前の演出に（３…２…１…GO！みたいな） |  | Trumpet | mp3 |  | 効果音ラボ | https://soundeffect-lab.info/sound/search.php?date=2017-03-26
ゲームセット |  | GameSet_Whistle | wav | ピッチ変更：再生周波数105% 再生速度：50% | 魔王魂 | http://maoudamashii.jokersounds.com/archives/se_maoudamashii_se_whistle01.html
ゲームセット（鳩ぽっぽ） |  | GameSet_Pigeon | mp3 |  | On-jin | https://on-jin.com/sound/listshow.php?pagename=meka&title=%E9%B3%A9%E6%99%82%E8%A8%88%EF%BC%8812%E5%9B%9E%E5%88%86%EF%BC%89&janl=%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E7%B3%BB%E9%9F%B3&bunr=%E6%99%82%E8%A8%88&kate=%E5%AE%B6%E9%9B%BB
ゲームセット（時計がジリジリジリ） |  | GameSet_Clock
ゲームセット（鐘の音。ゲームスタート候補３と同じ） |  | GameStart3 | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/others.html
ゲームセット前の演出に（時計の針がカチカチ…） |  | Clock | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/system.html
ゲームセット前の演出に（時計の針がカチ…カチ…）オススメ！ |  | Clock2 | mp3 |  | 効果音ラボ | https://soundeffect-lab.info/sound/search.php?searchtext=%E6%99%82%E8%A8%88&x=0&y=0
キャラクター死亡（１） |  | Died1 | wav | ピッチ変更：再生周波数175% 再生速度：60% | 効果音ラボ | https://soundeffect-lab.info/sound/voice/game.html
キャラクター死亡（２） |  | Died2 | wav | ピッチ変更：再生周波数175% 再生速度：60% | 効果音ラボ | https://soundeffect-lab.info/sound/voice/game.html
キャラクターリスポーン |  | ×
決定の音 |  | Enter | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/system.html
選択の音 |  | Choice | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/system.html
取り消す音 |  | Cancel | mp3 |  | くらげ工匠 | http://www.kurage-kosho.info/system.html

## BGM
ゲームの世界観には個人差があると思うので、別のものを使っても全然構わないよ(^^)/
BGM | フォルダ名 | ファイル名 | 拡張子 | タイトル | 加工 | サイト名 | サイトURL
メインゲーム |  | Game_bgm | mp3 | 魔法のクッキング |  | MusMus | http://musmus.main.jp/music_img2.html
メインゲーム |  | Game_bgm2 | mp3 |  |  | 魔王魂 | http://maoudamashii.jokersounds.com/core.cgi?page=1&field=%e9%ab%98%e9%9f%b3%e8%b3%aaBGM%e7%b4%a0%e6%9d%90%3c%3e%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9
メインゲーム |  | Game_bgm3 | mp3 | おもちゃの兵隊の行進 |  | ポケットサウンド | https://pocket-se.info/archives/category/bgm/classic-piano/
メインゲーム |  | Game_bgm4 | mp3 | 鬼ごっこ |  | ポケットサウンド | https://pocket-se.info/archives/category/bgm/classic-piano/page/2/
タイトル |  | Title_bgm | mp3 |  |  | 魔王魂 | http://maoudamashii.jokersounds.com/core.cgi?page=1&field=%e9%ab%98%e9%9f%b3%e8%b3%aaBGM%e7%b4%a0%e6%9d%90%3c%3e%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9
ロード中など |  | Loading_bgm | mp3 |  |  | 魔王魂 | http://maoudamashii.jokersounds.com/list/bgm6.html
リザルトなど |  | Win | mp3 |  |  | 魔王魂 | http://maoudamashii.jokersounds.com/core.cgi?page=1&field=%e9%ab%98%e9%9f%b3%e8%b3%aaBGM%e7%b4%a0%e6%9d%90%3c%3e%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9
えー曲や。 |  | Nanka_E-kyoku | mp3 |  |  | 魔王魂 | http://maoudamashii.jokersounds.com/core.cgi?page=1&field=%e9%ab%98%e9%9f%b3%e8%b3%aaBGM%e7%b4%a0%e6%9d%90%3c%3e%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9