## ヒアリングシート
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
ヒアリングシート | 全体概要 | コンセプト | ゲーム概要 | 勝利条件 | スケジュール
■全体概要
■コンセプト
未定
■ゲーム概要
数字が書かれたキャラクターに移動先を支持し、神経衰弱のようにエリアの絵柄を揃え、ペアを多く取ったほうが勝ちのゲーム
ゲームの流れ
■勝利条件
勝ち取ったエリアの数が多い方が勝ち。
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。

## α版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
ヒアリングシート | 全体概要 | コンセプト | ゲーム概要 | 勝利条件 | スケジュール
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■α版について（優先順位）
完成目標：ひとりプレイが出来る。
| ・システムに関して |  | ・キャラクターに関して |  |  |  | ・ステージに関して
| 1.メイン画面が表示される。 |  | 1.簡単なキャラクター（敵と味方）を最低2体以上表示させること。 |  |  |  | 1.簡単なステージが表示されている。
| 2.ゲームがスタートする。 |  | 2.味方の移動が出来る。 |  |  |  | 2.位置が固定されたカードを表示させる。
| 3.リザルトが表示される。 |  | 3.キャラクターに体力を付ける。 |  |  |  | 3.カードにマークの情報をランダムに配置されるようにする。
|  |  | 4.一定距離に敵が入れば戦闘を開始される。 |  |  |  | 4.キャラクターが一定時間踏めば、マークが表示。＝マークが表示され、一定時間過ぎればマークが非表示。
|  |  | 5.戦闘に勝ったら、指示された場所に戻る。もしまけたら、初期位置にリスポーンする。 |  |  |  | 5.マークが２枚揃ったら、スコアカウントする。
|  |  | ＊余裕があれば＊ |  |  |  | 6.スコアがカウントされたら、カードを消す。
|  |  | 一定距離に戦闘中の味方がいれば、加勢する。 |  |  |  | 7.カードがすべて表示されたらげ自動でリザルトに移動。
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日
| キャラクター関連 | プログラム | P：表示（1） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：表示（2） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：表示（1） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：表示（2） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：移動 |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：体力 |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：体力 |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：一定距離で攻撃 |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：リスポーン |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：一定距離で攻撃 |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：加勢 |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：モーション（3Dモデル「1」） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：モーション（3Dモデル「2」） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：モーション（3Dモデル「1」） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：モーション（3Dモデル「2」） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（1） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（2） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（3） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：ラフ画（1） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：ラフ画（2） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | P：3Dモデル（1） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | P：3Dモデル（2） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：3Dモデル（1） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：3Dモデル（2） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | P：モーション（3Dモデル「1」） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | P：モーション（3Dモデル「2」） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：モーション（3Dモデル「1」） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：モーション（3Dモデル「2」） |  | 原田・瀧野
| ステージ関連 | プログラム | ステージ：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | カード：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | カード：非表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | カード：マークの表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | カード：マークの非表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | スコア：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | スコア：カウント |  | 椿井・一井
ステージ関連
| ステージ関連 | デザイン | ステージ：仮3Dモデル |  | 原田・瀧野
| ステージ関連 | デザイン | カード：ラフ画 |  | 原田・瀧野
| ステージ関連 | デザイン | カード：3Dモデル |  | 原田・瀧野
| サブペーその他 | プログラム | システム：メイン画面
| その他 | プログラム | システム：リザルト画面
| その他 | プログラム
| その他 | デザイン | タイトルロゴ：ラフ画 |  | 原田・瀧野
| その他 | デザイン | タイトルロゴ：原画 |  | 原田・瀧野
| 企画関連 | 概要 | タイトル |  | 壬生・青山
|  |  | ターゲット |  | 壬生・青山
|  |  | コンセプト |  | 壬生・青山
|  | キャラクター | NPC：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | P＆NPC：モーション |  | 壬生・青山
|  |  | P＆NPC：戦闘 |  | 壬生・青山
|  | ステージ | ステージ：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | カード：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | カード：仕様 |  | 壬生・青山
|  | その他 | キー＆コントローラー：操作ボタン |  | 壬生・青山
□画面説明
Note on D29: モデルは、丸
Note on D31: モデルは、四角 初期位置は、プランナーが指定します。 表示できる状態になれば報告してください。
Note on D33: 味方をクリック後、移動したい所をクリックで移動。 変更可能にしておいてください。
Note on D34: デバック用に、画面端に味方の体力が見えるようにしておいてください。 体力数値：100 変更可能にしておいてください。
Note on D35: デバック用に、画面端に味方の体力が見えるようにしておいてください。 体力数値：50 変更可能にしておいてください。
Note on D36: 一定距離に敵がいる場合 1.「移動指示」を一時的にキャンセル。 2.敵に近づく。 3.敵を攻撃。 4.敵を倒した場合 「移動指示」されていた場所に移動する。 ＊「一定距離」に関しては、実装する際プランナーに相談してください。＊
Note on D37: 倒された場合 初期位置にリスポーン。
Note on D38: 味方が一定距離にいる場合 1.味方に近づく。 2.攻撃 3.倒された場合 再出現無し。（今のところは） 倒した場合 初期位置に戻る。
Note on D39: 一定距離で戦闘中の味方がいた場合 1.戦闘中の敵に近づく 2.攻撃 3.「移動指示」されていた場所に戻る。
Note on D40: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D42: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D45: ラフ画（1）は、 キャラクターの強さが「中位」のラフ画を作成してください。
Note on D46: ラフ画（2）は、 キャラクターの強さが「最上位」のラフ画を作成してください。
Note on D47: ラフ画（3）は、 キャラクターの強さが「最下位」のラフ画を作成してください。
Note on D48: NPCのラフ画は、
Note on D50: 3Dモデルは、 3Dにする事と、色をつける事をしてください。
Note on D52: 3Dモデルは、 3Dにする事と、色をつける事をしてください。
Note on D54: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D56: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D59: 仮モデルで表示。
Note on D60: 仮モデルで表示。
Note on D61: カードの非表示について 1.マークが揃いスコアがカウントされたら、マークが揃ったカードをステージから消す。
Note on D62: マークの表示について 1.マークは通常、表示されません。 2.プレイヤーキャラクターが「3秒」踏めば、表示。 ＊マークの情報は、ゲーム開始時に、前のプレイ時に表示されていた場所とは違う場所に表示されるようにしてください。（ランダム配置）＊
Note on D63: マークの非表示について 1.プレイヤーキャラクターが踏んだマークから「3秒以上」離れていた場合、マークが消える。
Note on D64: スコアの表示について 1.スコアは画面端に表示してください。
Note on D65: スコアのカウントについて 1.マークが２枚揃ったら「1」カウント
Note on D77: タイトルについて 候補を「3つ」あげて決める。
Note on D79: どこにこのゲームの面白さをもってくるか？
Note on D81: NPCのデザインについて 1.どんなNPCか？ 2.雰囲気は？ 3.強さによってデザインが変わるのか？ 4.特徴はあるのか？
Note on D82: モーションについて 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション の三種類でいいのか？ どんなモーションなのか？
Note on D83: 戦闘について 1.攻撃方法はどんな方法か？ 2.攻撃のバリエーションなどはあるのか？ 3.戦略や戦術の幅の例を上げる。
Note on D85: ステージについて 1.どのぐらいの広さにするか？ 2.世界観は？ 3.ステージに特徴はあるか？ 4.カードの配置は？
Note on D86: カードについて 1.カードはどんなデザイン？ 2.マークの種類は？ 3.マークのデザインは？ 4.
Note on D87: カードについて 1.マークが揃うとどんな効果がある？ 2.リスクアンドリターンはちゃんとある？
Note on D89: 1.キーボードの場合はどんなキーの配置？ 2.コントローラーの場合はどんなキー配置？
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。

## β版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
ヒアリングシート | 概要 | 全体スケジュール | サイトマップ | デザイン基本設定 | 更新リスト
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | ＊補 | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日
| キャラクター関連 |  | ラフ画
| メインページ | UI：デザイン関連 | ラフ画：2
メインページ
| メインページ | UI：プログラム関連 | ボタン処理
メインページ
メインページ
メインページ
メインページ
| フィールド関連 | UI：デザイン関連
| サブページ | UI：プログラム関連
| サブページ | 処理：プログラム関連
| サブページ | レイアウト：企画関連
| サブページ | サイト構成：企画関連
□画面説明
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。

## マスター版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
ヒアリングシート | 概要 | 全体スケジュール | サイトマップ | デザイン基本設定 | 更新リスト
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | ＊補 | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日
| キャラクター関連 |  | ラフ画
| メインページ | UI：デザイン関連 | ラフ画：2
メインページ
| メインページ | UI：プログラム関連 | ボタン処理
メインページ
メインページ
メインページ
メインページ
| フィールド関連 | UI：デザイン関連
| サブページ | UI：プログラム関連
| サブページ | 処理：プログラム関連
| サブページ | レイアウト：企画関連
| サブページ | サイト構成：企画関連
□画面説明
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。

## 仕様書
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
同じマークは２枚固定。
■キャラクター（敵、味方）関連
・チームについて（概要）
１チームに対して合計7体
キャラクターに書かれている数字が大きければ大きいほど強い
例
|  | 「2」ｖｓ「3」＝win「3」 |  | 「9」ｖｓ「5」＝win「9」
・戦闘について
・カメラについて
プレイ画面は常にハーフトップビュー
・敵について
敵は
・操作について
・AIについて
■マップ関連
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。