## ヒアリングシート
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
ヒアリングシート | 全体概要 | コンセプト | ゲーム概要 | 勝利条件 | スケジュール
■全体概要
■コンセプト
未定
■ゲーム概要
数字が書かれたキャラクターに移動先を支持し、神経衰弱のようにエリアの絵柄を揃え、ペアを多く取ったほうが勝ちのゲーム
ゲームの流れ
■勝利条件
勝ち取ったエリアの数が多い方が勝ち。
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。

## α版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
ヒアリングシート | 全体概要 | コンセプト | ゲーム概要 | 勝利条件 | スケジュール
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■α版について（優先順位）
完成目標：ひとりプレイが出来る。(戦闘と陣取りが出来る。)
| ・システムに関して |  | ・キャラクターに関して |  |  |  | ・ステージに関して
| 1.メイン画面が表示される。 |  | 1.簡単なキャラクター（敵と味方）を最低2体以上表示させること。 |  |  |  | 1.簡単なステージが表示されている。
| 2.ゲームがスタートする。 |  | 2.味方の移動が出来る。 |  |  |  | 2.位置が固定されたカードを表示させる。
| 3.リザルトが表示される。 |  | 3.キャラクターに体力を付ける。 |  |  |  | 3.カードにマークの情報をランダムに配置されるようにする。
|  |  | 4.一定距離に敵が入れば戦闘を開始される。 |  |  |  | 4.キャラクターが一定時間踏めば、マークが表示。＝マークが表示され、一定時間過ぎればマークが非表示。
|  |  | 5.戦闘に勝ったら、指示された場所に戻る。もしまけたら、初期位置にリスポーンする。 |  |  |  | 5.マークが２枚揃ったら、スコアカウントする。
|  |  | ＊余裕があれば＊ |  |  |  | 6.スコアがカウントされたら、カードを消す。
|  |  | 一定距離に戦闘中の味方がいれば、加勢する。 |  |  |  | 7.カードが全て消されたら自動でリザルトに移動。
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日
| キャラクター関連 | プログラム | P：表示（1） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：表示（2） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：表示（1） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：表示（2） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：移動 |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：体力 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-09
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：体力 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-10
| キャラクター関連 | プログラム | P：一定距離で攻撃 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-13
| キャラクター関連 | プログラム | P：リスポーン |  | 東・橋口 |  | 2017-10-17
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：一定距離で攻撃 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-08
| キャラクター関連 | プログラム | P：加勢 |  | 東・橋口 |  | 2017-10-20
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿1） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-07
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿2） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（ナイフ＿3） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-13
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿1） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-07
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿2） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-10
| キャラクター関連 | デザイン | P：ラフ画（フォーク＿3） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-13
|  |  | P：3Dモデル（1P＿素体） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-08
|  |  | P：3Dモデル（2P＿素体） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-08
|  |  | P：3Dモデル（武器＿ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-11
|  |  | P：3Dモデル（武器＿フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-11 | ボーンとモーションは後で
|  |  | P：3Dモデル（盾） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-11
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最上位ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-15
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿中位ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-18
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最下位ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-21
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最上位フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-15
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿中位フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-18
|  |  | P：3Dモデル（帽子＿最下位フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-21
| キャラクター関連 | デザイン | P：モーション（ナイフ） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-31
| キャラクター関連 | デザイン | P：モーション（フォーク） |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-31
| ステージ関連 | プログラム | ステージ：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | カード：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | カード：非表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-12
| ステージ関連 | プログラム | カード：マークの表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-08
| ステージ関連 | プログラム | カード：マークの非表示 |  | 椿井・一井 |  | 2017-10-08
| ステージ関連 | プログラム | スコア：表示 |  | 椿井・一井
| ステージ関連 | プログラム | スコア：カウント |  | 椿井・一井
ステージ関連
| ステージ関連 | デザイン | ステージ：コンセプトアート |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
|  |  | ステージ：仮3Dモデル |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-08
| ステージ関連 | デザイン | カード：ラフ画 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-04
| ステージ関連 | デザイン | カード：3Dモデル |  | 原田・瀧野 |  | 2017-11-11
| サブペーその他 | プログラム | システム：メイン画面 |  | 辰巳 |  | 2017-10-11
| その他 | プログラム | システム：リザルト画面 |  | 辰巳 |  | 2017-10-11
| その他 | プログラム
| その他 | デザイン | タイトルロゴ：ラフ画 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-10
| その他 | デザイン | タイトルロゴ：原画 |  | 原田・瀧野 |  | 2017-10-15
| 企画関連 | 概要 | タイトル |  | 壬生・青山
|  |  | ターゲット |  | 壬生・青山
|  |  | コンセプト |  | 壬生・青山
|  | キャラクター | NPC：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | P＆NPC：モーション |  | 壬生・青山
|  |  | P＆NPC：戦闘 |  | 壬生・青山
|  | ステージ | ステージ：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | カード：デザイン |  | 壬生・青山
|  |  | カード：仕様 |  | 壬生・青山
|  | その他 | キー＆コントローラー：操作ボタン |  | 壬生・青山
□画面説明
Note on D29: モデルは、丸
Note on D31: モデルは、四角 初期位置は、プランナーが指定します。 表示できる状態になれば報告してください。
Note on D33: 味方をクリック後、移動したい所をクリックで移動。 変更可能にしておいてください。
Note on D34: デバック用に、画面端に味方の体力が見えるようにしておいてください。 体力数値：100 変更可能にしておいてください。
Note on D35: デバック用に、画面端に味方の体力が見えるようにしておいてください。 体力数値：50 変更可能にしておいてください。
Note on D36: 一定距離に敵（他プレイヤーとNPC）がいる場合 1.「移動指示」を一時的にキャンセル。 2.敵に近づく。 3.敵を攻撃。（攻撃は、どちらかが倒れるまで） 4.攻撃した相手に体力「-10」させる。 5.敵を倒した場合 「移動指示」されていた場所に移動する。 ＊「一定距離」に関しては、実装する際プランナーに相談してください。＊
Note on D37: 倒された場合 初期位置にリスポーン。
Note on D38: プレイヤーキャラクターが一定距離にいる場合 1.「P」に近づく。 2.「P」を攻撃する。（どちらかが倒れるまで） 3.攻撃 3.倒された場合 再出現無し。（今のところは） 倒した場合 初期位置に戻る。
Note on D39: 一定距離で戦闘中の味方がいた場合 1.戦闘中の敵に近づく 2.攻撃 3.「移動指示」されていた場所に戻る。
Note on D41: ラフ画（1）は、 キャラクターの強さが「中位」のラフ画を作成してください。
Note on D42: ラフ画（2）は、 キャラクターの強さが「最上位」のラフ画を作成してください。
Note on D43: ラフ画（3）は、 キャラクターの強さが「最下位」のラフ画を作成してください。
Note on D44: ラフ画（1）は、 キャラクターの強さが「中位」のラフ画を作成してください。
Note on D45: ラフ画（2）は、 キャラクターの強さが「最上位」のラフ画を作成してください。
Note on D46: ラフ画（3）は、 キャラクターの強さが「最下位」のラフ画を作成してください。
Note on D47: モデルは、テクスチャー貼り付けまで。 ボーンとモーションは後で。
Note on D58: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D61: 仮モデルで表示。
Note on D62: 仮モデルで表示。
Note on D63: カードの非表示について 1.マークが揃いスコアがカウントされたら、マークが揃ったカードをステージから消す。
Note on D64: マークの表示について 1.マークは通常、表示されません。 2.プレイヤーキャラクターが「3秒」踏めば、表示。 ＊マークの情報は、ゲーム開始時に、前のプレイ時に表示されていた場所とは違う場所に表示されるようにしてください。（ランダム配置）＊
Note on D65: マークの非表示について 1.プレイヤーキャラクターが踏んだマークから「3秒以上」離れていた場合、マークが消える。
Note on D66: スコアの表示について 1.スコアは画面端に表示してください。
Note on D67: スコアのカウントについて 1.マークが２枚揃ったら「1」カウント
Note on D80: タイトルについて 候補を「3つ」あげて決める。
Note on D82: どこにこのゲームの面白さをもってくるか？
Note on D84: NPCのデザインについて 1.どんなNPCか？ 2.雰囲気は？ 3.強さによってデザインが変わるのか？ 4.特徴はあるのか？
Note on D85: モーションについて 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション の三種類でいいのか？ どんなモーションなのか？
Note on D86: 戦闘について 1.攻撃方法はどんな方法か？ 2.攻撃のバリエーションなどはあるのか？ 3.戦略や戦術の幅の例を上げる。
Note on D88: ステージについて 1.どのぐらいの広さにするか？ 2.世界観は？ 3.ステージに特徴はあるか？ 4.カードの配置は？
Note on D89: カードについて 1.カードはどんなデザイン？ 2.マークの種類は？ 3.マークのデザインは？ 4.
Note on D90: カードについて 1.マークが揃うとどんな効果がある？ 2.リスクアンドリターンはちゃんとある？
Note on D92: 1.キーボードの場合はどんなキーの配置？ 2.コントローラーの場合はどんなキー配置？
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。

## β版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
ヒアリングシート | 概要 | 全体スケジュール | サイトマップ | デザイン基本設定 | 更新リスト
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | ＊補 | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日
ラフ画
| メインページ | UI：デザイン関連 | ラフ画：2
メインページ
| メインページ | UI：プログラム関連 | ボタン処理
メインページ
メインページ
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：ラフ画（1） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：ラフ画（2） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：3Dモデル（1） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：3Dモデル（2） |  | 原田・瀧野
サブページ
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：モーション（3Dモデル「1」） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | NPC：モーション（3Dモデル「2」） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：モーション（3Dモデル「1」） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | デザイン | NPC：モーション（3Dモデル「2」） |  | 原田・瀧野
| キャラクター関連 | プログラム | P：モーション（3Dモデル「1」） |  | 東・橋口
| キャラクター関連 | プログラム | P：モーション（3Dモデル「2」） |  | 東・橋口
□画面説明
Note on D23: NPCのラフ画は、
Note on D26: 3Dモデルは、 3Dにする事と、色をつける事をしてください。
Note on D29: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D32: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
Note on D35: モーションに関しては、 1.攻撃モーション 2.移動モーション 3.待機モーション
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。

## マスター版＿進捗表
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
ヒアリングシート | 概要 | 全体スケジュール | サイトマップ | デザイン基本設定 | 更新リスト
■役職
| 青山： | 東： | 原田： | 壬生： | 瀧野： | 椿井：
| 一井： | 辰巳： | 橋口：
■進捗リスト | ＊作業中：青色 | ＊保留＆中断：黄色 | ＊終了：赤色
| メイン階層 | サブ階層 | 内容 | 参照リンク | ＊補 | 担当者 | 確認者（名前・日付） | 締切日
| キャラクター関連 |  | ラフ画
| メインページ | UI：デザイン関連 | ラフ画：2
メインページ
| メインページ | UI：プログラム関連 | ボタン処理
メインページ
メインページ
メインページ
メインページ
| フィールド関連 | UI：デザイン関連
| サブページ | UI：プログラム関連
| サブページ | 処理：プログラム関連
| サブページ | レイアウト：企画関連
| サブページ | サイト構成：企画関連
□画面説明
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。

## 仕様書
■各参照ページリスト（ハイパーリンク）
各ページ | 項目.1 | 項目.2 | 項目.3 | 項目.4 | 項目.5
同じマークは２枚固定。
■キャラクター（敵、味方）関連
・キャラクターについて
1、NO（ナンバー）
「1」～「13」のナンバーを持つキャラクターがいる。
2.HP（体力）
体力は全キャラ「10」
100％＝「10」
3.AP（攻撃力）
攻撃力は全キャラ「1」
4.RP（速力）
全速力が「100％」とした場合、止まるは「0％」
No,「1」～「3」は「100％」
No、「4」～「6」は「60％」
No,「7」～「9」は「30％」
変更の可能性あり。（数字ごとに徐々にスピードが変化する。）
5.RT（リキャストタイム）
リキャストタイムは、No「１」にリキャストタイムは「1」秒
例ｎ＝No
No「ｎ」はリキャストタイム「ｎ」秒
・プレイ中の表示内容（UI）
1.体力
3.NO（ナンバー）
4.サークル（攻撃範囲・チームカラー）
・基本サークルについて
1.攻撃範囲
|  | 単体サークルの場合 |  |  | チームサークルの場合
重なった線は消えます。
|  |  | 攻撃範囲の広さ |  |  | チームでの攻撃範囲は、倍になる。
2.チームカラー
サークルのカラーがチームカラーになる。
・ハッピーセットについて
・操作方法について
・キャラクターデザインについて
数字の強さや弱さの違いを出す部分は、
「胴体」「装備」を、色や柄を変化させる。
合計9までのカード
「胴体」は、
基本は、白色
「帽子・盾・ナイフ・フォーク」は、
金3枚＞銀3枚＞銅3枚
・チームについて（概要）
１チームに対して合計7体
2チームに分かれて対戦。
・AIについて
・基本戦闘について
1.戦闘方法
2.戦闘の仕組み
キャラクター同士の数値差の分だけ攻撃力がプラスされる。
|  | 例1 |  |  |  |  | 例2
・チーム戦闘について
・カメラについて
プレイ画面は常にハーフトップビュー
・敵について
なし
■マップ関連
時間制限と勝ち取ったエリアの数
奪い取れる
シャッフルシステム
ある一定時間経つと、エリアの位置が変わる。
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーは、Excel 以降でサポートされています。 図形がそれよりも前のバージョンの Excel で変更された場合、またはブックが Excel 2007 以前で保存された場合は、スライサーを使用できません。
～
VS
赤チーム
青チーム
VS